## Planilha1
PROJETO ECLIPSEED - BACKLOG
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Protótipo do Site Institucional | Criação do protótipo do site instucional que servirá de base para a criação do site propriamente dito. | ESSENCIAL |  |  |  | SP1
Calculadora Financeira | Criar a calculadora financeira que servirá para convencer o cliente que ele precisa do nosso serviço. | ESSENCIAL |  |  |  | SP1
Criação de Tabelas no Banco de Dados | Criar as tabelas iniciais no banco de dados que serão responsáveis por armazenar valores do sensor e usuário. | ESSENCIAL |  |  |  | SP1
Instalar a VM | Instalar a máquina virtual com o sistema operacional Lubuntu para posteriormente utilizar o projeto com ele. | ESSENCIAL |  |  |  | SP1
Montar e Configurar o Arduíno | Montar e configurar o arduino do projeto, além de modificar o código dele para seu funcionamento ser adequado ao projeto | ESSENCIAL |  |  |  | SP1
Diagrama de Negócios | Montar um diagrama de negócios para uma visualização melhor e mais dinâmica sobre o funcionamento do projeto. | IMPORTANTE |  |  |  | SP1
Planilha de Riscos | Criar uma planilha que possui os riscos do projeto e na construção dele para desta forma ter um melhor planejamento. | IMPORTANTE |  |  |  | SP2
Especificação da Dashboard | Especificar o uso da dashboard e como iremos utiliza-la. | IMPORTANTE |  |  |  | SP2
Tela Inicial | Criar a tela inicial do site institucional seguindo o protótipo criado anteriormente. | ESSENCIAL |  |  |  | SP2
Tela de Cadastro | Criar a tela de cadastro e login (localmente) seguindo o protótipo criado anteriormente. | ESSENCIAL |  |  |  | SP2
Integrar Dashboard Estático | Integrar o dashboard estático com o site institucional em conjunto da ferramenta ChartJS. | ESSENCIAL |  |  |  | SP2
Arquitetura Técnica | Criar uma arquitetura técnica do projeto falando sobre a arquitetura utilizada na construção do mesmo. | ESSENCIAL |  |  |  | SP2
Melhorar o Banco de Dados | Melhorar as tabelas criadas anteriormente seguindo o contexto do projeto. | IMPORTANTE |  |  |  | SP2
Modelagem lógica | Criar a modelagem/diagrama lógica das tabelas criadas no banco de dados e seu tipo de relação com outras tabelas. | ESSENCIAL |  |  |  | SP2
Sensor + Gráficos + API | Integrar o sensor utilizado (LDR) com os gráficos fornecidos através da API dat-aqu-ino e verificar seu correto funcionamento | ESSENCIAL |  |  |  | SP2
MySQL na VM | Instalar e configurar o MySQL na Máquina Virtual e inserir dados da tabela criada anteriormente nele, além de verificar seu correto funcionamento | ESSENCIAL |  |  |  | SP2
Integração do Arduino com o Banco de Dados da VM | Integrar o arduino/sensor com o banco de dados estruturado na máquina virtual através da utilização da API. | ESSENCIAL |  |  |  | SP3
Integrar o Site Institucional com o Banco de Dados da VM | Integrar o site institucional com o banco de dados da VM para desta forma ele conseguir fornecer os dados para o cliente sobre a luminosidade coletada pelo sensor, além de conseguir realizar o cadastro do usuário e o login. | ESSENCIAL |  |  |  | SP3
Hospedar o Site Intitucional na VM | Colocar o site institucional na Máquina Virtual, visto que até o momento ele estava hospedado no Windows. | ESSENCIAL |  |  |  | SP3
Fluxograma do Suporte | Criar uma representação visual que detalha as etapas e processos do atendimento ao cliente, desde o primeiro contato até a resolução. | ESSENCIAL |  |  |  | SP3
Implementação da Ferramenta HelpDesk | Implementar um software ou sistema que centraliza e organiza o atendimento ao cliente para assim ter um melhor gerenciamento. | IMPORTANTE |  |  |  | SP3
Interface Intuitiva | Fazer o site institucional ter uma interface intuitiva. | DESEJÁVEL |  |  |  | SP3